## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022Y000000430443-民警门诊部办公设备购置
主管部门 |  |  | 北京市公安局 |  |  | 实施单位 | 北京市公安局民警门诊部
项目负责人 |  |  | 颜浩 |  |  | 联系电话 | 65256250
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 16.25 | 14.7422 | 14.6982 | 10 | 99.7% | 9.9702
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 16.25 | 14.7422 | 14.6982 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展办公设备采购、验收工作，从而提升门诊部的办公环境，为门诊工作提供有效保障，进而保障门诊治疗工作顺利有序开展，提升工作效率。 |  |  |  | 完成了办公设备采购、验收工作，提升了门诊部的办公环境，为门诊工作提供有效保障，门诊治疗工作顺利有序开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备数量 | ≥32台 | 32台 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 采购时间 | ≤8月 | 2023-08-01 |  | 10 | 10
|  |  | 方案制定和前期准备时间 | ≤6月 | 2023-04-01 |  | 5 | 5
|  |  | 验收时间 | ≤11月 | 2023-12-01 |  | 5 | 4.5 | 结合实际需求调整执行方案重新购置设备，因此验收存在延迟，时效指标未完成
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 | ≤14.7422元 | 14.6982万元 |  | 10 | 10
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 提升门诊部办公环境和质量，保障门诊治疗工作顺利有序开展，提升工作效率 | 优 | 优 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥6年 | 6年 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥96% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99.4702
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。