## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000432019-共建DNA实验室基建维护服务
主管部门 |  |  | 北京市公安局 |  |  | 实施单位 | 北京警察学院
项目负责人 |  |  | 任贺 |  |  | 联系电话 | 89768258
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 13.318 | 13.228 | 13.228 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 13.318 | 13.228 | 13.228 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展年度的常规基础设施的日常维修维护，保障学院和昌平分局共建DNA实验室正常运转，确保实验不受突发事件的影响。特别是在空气温度、湿度、减低污染物等方面，保持实验室内部空气稳定的良性循环，达到实验环境达到国际实验室标准水平。 |  |  |  | 已通过开展年度的常规基础设施的日常维修维护，保障学院和昌平分局共建DNA实验室正常运转，确保实验不受突发事件的影响。特别是在空气温度、湿度、减低污染物等方面，保持实验室内部空气稳定的良性循环，达到实验环境达到国际实验室标准水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 防冻液更换 | 1次 | 1次 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 风机盘管清洗 | 1次 | 1次 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 铝框高效过滤器更换 | 15次 | 15次 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 冷凝器及蒸发器清洗 | 1次 | 1次 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 中效过滤袋更换 | 15次 | 15次 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 环境设备故障率 | ≤5% | 1% |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 环境设备故障响应率 | ≥99% | 100% |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 实验室环境达标率 | ≥95% | 100% |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 环境设备故障排除率 | ≥95% | 100% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 完成采购程序 | ≤6月 | 5月 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 服务期 | 12月 | 12月 |  | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤13.228万元 | 13.228万元 |  | 10 | 10
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 刑事案件生物检材量 | ≥1000次 | 16000次 |  | 5 | 3.5 | 年初指标值设置偏低
|  |  | 为刑事案件提供分子生物证据 | ≥800份 | 1800份 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 协助校外单位数 | ≥5个 | 5个 |  | 10 | 10
|  |  | 参与刑事案件侦查，完善证据链 | ≥300件 | 1800件 |  | 5 | 3.5 | 年初指标值设置偏低
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 97
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。