## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022Y000000433050-行政办公楼屋面防水改造
主管部门 |  |  | 北京市公安局 |  |  | 实施单位 | 北京警察学院
项目负责人 |  |  | 赵晖 |  |  | 联系电话 | 18611052582
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 233 | 227.3777 | 227.3777 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 233 | 227.3777 | 227.3777 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对行政办公楼屋面的防水改造，排除屋面存在大面积渗水、漏雨隐患的安全问题，满足教学科研保障的使用要求，提升公共服务能力，为师生提供一个良好的学习办公环境。 |  |  |  | 项目实施完成行政办公楼屋面的防水改造竣工验收，并通过了第三方质量检测公司的检测，通过对行政办公楼屋面的防水改造，解决了漏水的问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | ≥1个 | 1个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥95% | 100% |  | 7 | 7
|  | 时效指标 | 支付进度款 | ≤3月 | 3月 |  | 8 | 8
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超概算项目比例 | ≤10% | 0 |  | 5 | 5
|  |  | 本年预算控制数 | ≤227.377679万元 | 227.377679万元 |  | 5 | 5
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 通过项目的实施，解决屋面大面积渗水、漏雨隐患的安全问题 | 优 | 优 |  | 20 | 20
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 通过项目的实施，提升行政办公楼的公共服务能力，为师生提供一个良好的学习办公环境 | 优 | 优 |  | 10 | 9 | 效益指标量化程度有待加强
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。