## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002021786-申报警务硕士学位课程教研费
主管部门 |  |  | 北京市公安局 |  |  | 实施单位 | 北京警察学院
项目负责人 |  |  | 李晶 |  |  | 联系电话 | 89768646
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 32 | 32 | 31.9993 | 10 | 100% | 9.9998
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 32 | 32 | 31.9993 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年为学院警务硕士立项建设的评审阶段，为进一步推进学院的学科发展，加快警务硕士专业学位的立项建设工作，开展警务硕士专业学位授予单位申报，组织导师及相关专家团队开展教研，筹备研究生课程32门。 |  |  |  | 一是开展学术交流，提高导师团队的学术交流层次和水平，提升学院警务硕士建设影响力。 二是形成高水平的教研成果。 三是强化硕士研究生课程理论基础，完善警务硕士课程大纲提升教了研理论水平。 四是完成了警务硕士立项建设所必须的课程建设目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 硕士研究生课程建设 | ≥32种 | 34种 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 硕士研究生课程验收合格率 | ≥100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 档案质量 | GB/T2828 | GB/T2828 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成硕士研究生课程大纲 | ≤2023.06月 | 2023.06月 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成硕士研究生课程建设达到评审标准 | ≤2023.12月 | 2023.12月 |  | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤32万元 | 31.999294万元 |  | 10 | 10
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 为学院发展硕士学位点建设提供有力支撑 | 优 | 优 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 对学院硕士学位点建设发挥影响的期限 | ≥5年 | 5年 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 院领导及教师对硕士学位点建设工作的满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 9 | 满意度调查样本量较少
总分： | [6 empty] | 100 | 98.9998
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。