## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002021998-教室专业设备购置
主管部门 |  |  | 北京市公安局 |  |  | 实施单位 | 北京警察学院
项目负责人 |  |  | 张汉兵 |  |  | 联系电话 | 89768906
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 29.89 | 29.63 | 29.63 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 29.89 | 29.63 | 29.63 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 提高教学现代化水平，为全局教育训练工作和学历教育的开展提供完善可靠的教学设备保障服务。 |  |  |  | 已完成新增教室设备，提高教学现代化水平，为全局教育训练工作和学历教育的开展提供完善可靠的教学设备保障服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增教室设备 | 1套 | 1套 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤7月 | 7月 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 需求方案设计时间 | ≥3月 | 3月 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 验收时间 | ≥9月 | 9月 |  | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤29.63万元 | 29.63万元 |  | 10 | 10
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 通过项目实施，提高教学现代化水平，为全局教育训练工作和学历教育的开展提供完善可靠的教学设备保障服务 | 优 | 优 |  | 15 | 14 | 资料归集不充分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 设备持续使用时间 | ≥6年 | 6年 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。