## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 11000024T000002430119-北京警察学院智能图书馆设备购置（一期）
主管部门 |  |  | 北京市公安局 |  |  | 实施单位 | 北京警察学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 26.215 | 25.35 | 25.35 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 26.215 | 25.35 | 25.35 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过给一层书库加入RFID 标签，以实现图书自动借还的功能，为智慧警院建设奠定基础。 |  |  |  | 通过项目实施，实现了图书自动借还功能，为智慧警院建设奠定了基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 加工图书数量 | ≥7万册 | 7万册 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤1年 | 1年 |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 北京警察学院智能图书馆设备购置（一期）成本 | ≤25.35万元 | 25.35万元 |  | 10 | 10
|  |  | 高频RFID标签 | ≤1.5元/枚 | 1.5元/枚 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 满足图书馆日常业务工作 | 优 | 优 |  | 10 | 9 | 绩效资料归集不充分
|  |  | 项目持续发挥作用期限 | ≥1年 | 1年 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 9 | 满意度支撑材料不足
总分： | [6 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。